## Slide 1: Система за резервиране в кино
Изработили: Даниела Иванова, Христо Фотакиев, Жени Минчева
Notes: Дани

## Slide 2: Описание на проекта
Разработената система служи за съхраняване на данни свързани с прожекции на филми. Данните включват часове на прожекции на дадени филми и запазените за прожекция места в кино салона.
Функционалности на приложението:
  Създаване и влизане в профил
  Закупуване на билет
  Проверка на свободните места за дадена прожекция
  Справка за най – популярен филм
Notes: Дани

## Slide 3: Екип и роли
Христо Фотакиев - разработчик, технически писател, архитект
Даниела Иванова - дизайнер, разработчик, тестер
Жени Минчева – разработчик, мениджър, архитект
Notes: Жени

## Slide 4: Бюджет на проекта
Chart: 
| Начало на проекта | Анализ на изискванията | Планиране | Разработка | Цялостно тестване | Документиране
Actual Cost | 0 | 162 | 410 | 108 | 0 | 0
Remaining Cost | 0 | 0 | 0 | 462 | 83 | 250
Baseline Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: Жени

## Slide 5: Разпределение на работата и бюджета
Chart: 
| Type: Work | Type: Material | Type: Cost
Cost | 1440 | 35 | 0
Кръгова диаграма на разпределение на ресурсите
Chart: 
| Даниела | Христо | Жени
Actual Work | 34.4 | 16 | 16
Remaining Work | 21.6 | 32 | 24
Baseline Work | 0 | 0 | 0
Диаграма на свършената работа
Notes: Жени

## Slide 6: Разпределение на бюджета
Chart: 
| Даниела | Христо | Жени | компютър | електричество | консумативи | интернет
Cost Variance | 560 | 480 | 400 | 0 | 13 | 10 | 12
Notes: Жени

## Slide 7: Система за управление на проекта
Trello:
  Задачите се дефинират като бележки;
  Има различни колони в които се слагат задачите спрямо статуса им;
  Дава възможност за добавяне на различни етикети към всяка задача;
  Удобно web-базирано приложение с лесен и интуитивен дизайн
  Широко разпространено и безплатно
Notes: Христо

## Slide 8: Система за управление на проекта
Notes: Христо

## Slide 9: Недостатъци на Trello
Тrello няма функция, която да показва връзките между отделни задачи - коя задача трябва да се реализира, за да може да се реализира друга.
Trello не дава възможност за проследяване на време и ресурси, за да се следят по-лесно крайни срокове и вместване в бюджета.
Trello не е подходяща система за управление на по големи проекти.
Notes: Христо

## Slide 10: Методология за разботка -Водопадна
Анализ
Планиране
Разработка
Тестване
Документиране
Добре структуриран подход.
Последователните етапи и дейности в тях са точно определени.
По-бързо изпълнение на проекта
Избягване на отклонения на обхвата на проекта поради неразбиране на определена част от изискванията.
Във всяка фаза се виждат конкретни резултати.
Този подход води до точни срокове и бюджети.
Notes: Дани

## Slide 11: Система за контрол на версиите
Децентрализираност
Лесно презаписване и актуализиране на файлове
Лесно връщането към предходно състояние на проекта.
Множество работни копия в различни състояния на проекта.
Notes: Христо

## Slide 12: Система за контрол на версиите
Notes: Христо

## Slide 13: Средства за реализация
Notes: Дани

## Slide 14: Диаграма на Гант
Notes: Жени

## Slide 15: Критичен път
0
1
2
(1)
1
(1)
2
4
(1)
3
(1)
5
(2)
3
6
(1)
4
7
(1)
5
8
(1)
6
9
10
(3)
7
11
(1)
8
12
(1)
9
13
(1)
10
(2)
Поради използване на водопадния модел на работа в текущия случай всички задачи са част от критичния път.
0. Начало
Изискванията са анализирани
Планирани са архитектурата и базата
Планирана е логиката
Проектиран е дизайна
Базата е създадена
Потребителския интерфейс + База
Бизнес логиката е реализирана
Тестването е приключило
Общата документация е завършена
Потребителската документация е завършена
Щракнете за текст
Notes: Жени

## Slide 16: Профил на риск
Описание | Действие | Вероятност | Вляние
Липса на работни ресурси | Подмяна или заемане на ресурс. Смяна на ролите на дейстие. | Минимална | Високо
Недостик на време | Добавяне на повече време от планираното. Редовни срещи на екипа. | Средна | 
Пандемия | Проекта може да се реализира от разстояние. | Много висока | Ниско
Напускане на член от екипа | Писане на добре стуктуриран и документиран код. Редовни срещи на екипа, на които членовете да се запознават с работата на колегите си. | Ниска | Средно
Notes: Жени

## Slide 17: Трудности при реализация
Запознаване с технологиите
Връзката с базата данни
Реализация на панела за закупуване на билет
Notes: Жени

## Slide 18: Краен продукт
Notes: Дани

## Slide 19: Краен продукт
Notes: Дани

## Slide 20: Възможности за бъдеща разработка
Разработване на модул за връзка с различни кина
Разработване на web и мобилна версия
Връзка с IMDB и други източници на информация
Разработване на функционал за отказване от резервация
Notes: Христо

## Slide 21: Благодарим ви за вниманието !
Въпроси ?
Notes: Дани