## Slide 1: Система за избор на филм
Изработили:
Радина Малчева
Даниел Маринов

## Slide 2: Описание на проекта
Система за избор на филм
Разработваната система предлага съхраняване на данни за филми, филтриране по определени категории според желанието на възложителя и тяхното извличане и визуализиция в удобен потребителски интерфейс
Функционалности на приложението
    Модул за въвеждане на информация за филм
    Модул за търсене на филми, според определени критерии

## Slide 3: Описание на проекта
Модул за въвеждане на информация за филм
    Възможност за избиране на име
    Възможност за избиране на актьори
    Възможност за избиране на режисьор
    Възможност за избиране на година
    Възможност за избиране на жанр
    Възможност за избиране на рейтинг
Модул за търсене на филми, според определени критерии
    Възможност за търсене по рейтинг
    Възможност за търсене по година
    Възможност за търсене по жанр

## Slide 4: Бюджет на проекта
Chart: Бюджет
| Получаване на разрешение за започване на проекта | Събиране и анализ на клиентските изисквания | Проектиране | Създаване на техническо задание на проекта | Разработване | Тестване | Създаване на потребителска документация | Представяне на продукта на клиента | Пускане в производство на програмния продукт
Remaining Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 267 | 147 | 147
Actual Cost | 0 | 265 | 618 | 267 | 522 | 51 | 0 | 0 | 0
Baseline Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: Бюджет на проекта
Оглед над бюджета на проекта
Кръгова диаграма на разпределение на ресурсите
Chart: 
| Type: Work | Type: Material
Cost | 2184 | 448

## Slide 6: Бюджет на проекта

## Slide 7: Бюджет на проекта
Chart: 
| Радина | Даниел | електричество | продукти за консумация | интернет | транспорт | ssd | канцеларски материали
Cost Variance | 1320 | 864 | 15 | 320 | 15 | 32 | 18 | 48
Name | Cost | Baseline Cost | Cost Variance
Радина | 1 320,00 лв. | 0,00 лв. | 1 320,00 лв.
Даниел | 864,00 лв. | 0,00 лв. | 864,00 лв.

## Slide 8: Възможност за разработване на допълнителни модули и поддръжка
Възможност за разработване на допълнителни модули
Със закупуване на софтуерния продукт възложителят получава право над програмния код, който при желание от негова страна, може да бъде доразработен от изпълнителя, включвайки нови функционалности и допълнителни модули или промяна на съществуващи такива – създаване на нови версии на програмния продукт.
Поддръжка
Според подписания с възложителя договор изпълнителят поема отговорност за безплатна поддръжка в рамките на първия месец. След изтичане на този период поръчителят трябва да заплаща сума от 350 лева месечно за поддръжка (10 % от цялата цена на продукта).

## Slide 9: Система за управление на проекта
Карти със задачи за бъдещо изпълнение, в процес на изпълнение и приключени задачи
Добавяне на лейбъли в различни цветове
Крайна дата за изпълнение на всeки етап от разработката
Добавяне на стикери
Общ достъп от всички участници в проекта до дъската, с възможност да отбелязват състоянието на възложените им задачи до момента
Допълнителна информация на гърба на картата

## Slide 10: Система за управление на проекта

## Slide 11: Трудности при използването на Trello
Нашият екип не успя да се сблъска с трудности при използването му, но успяхме да открием някои слаби страни на тази система за управление на проекти:
  Простотата и минимализмът не позволяват проследяване на проектите в по-дълбока детайлност.
  Не е подходяща система за управление на сложни проекти.
  Няма възможност да се видят задачите, подредени по потребител или краен срок.

## Slide 12: Използвана система за контрол на версиите
Защо избрахме Git?
Впечатляващо бърза
Ефективна
Опростен дизайн
Напълно разпределена работа

## Slide 13: Работа с Git

## Slide 14: Трудности при използване на Git
Добавяне на участници, които могат да извършват push операции към репозиторито (contributors)
Трудна първоначална интеграция на системата с Android Studio

## Slide 15: Методология на разработване
Екстремно програмиране, Extreme Programming, XP
Причините да изберем тази методология са, че тя пасва отлично на нашия проект и екип, тъй като имахме възможност:
  Да работим заедно в екип, за малки и средни колективи.
  Изпълнявахме етапите стъпка по стъпка, използвайки кратки цикли за всеки етап, като резултата беше скоростното получаване на конкретен резултат.
  Тествахме всеки готов етап от разработката с цел да избегнем бъдещи проблеми.
  Вземахме важните решенията и постигахме разбирателство относно разработването чрез сътрудничество и интензивна комуникация, наложени като стандарт за тази методология.

## Slide 16: Екип и роли
Екип:
РМ
ДМ
Роли(общи за целия екип):
Разработчици на бизнес логика – ДМ, РМ
Проектанти – ДМ, РМ
РМ
Мениджър на проекта
Технически писател
ДМ
Софтуерен архитект
Тестер
Дизайнер на потребителския интерфейс

## Slide 17: График за изпълнение на проекта

## Slide 18: Диаграма за времето за изпълнение на задачите
Chart: Work (hrs)
| Получаване на разрешение за започване на проекта | Събиране и анализ на клиентските изисквания | Проектиране | Създаване на техническо задание на проекта | Разработване | Тестване | Създаване на потребителска документация | Представяне на продукта на клиента | Пускане в производство на програмния продукт
Actual Work | 0 | 16 | 40 | 16 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0
Remaining Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 8 | 8
Baseline Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 19: Диаграма за свършената и оставаща за свършване работа
Chart: 
| Радина | Даниел
Actual Work | 48 | 58
Remaining Work | 40 | 14

## Slide 20
Задачи
Номер на задачата | Описание | Предшественик | Продължителност (дни) | Изпълнител
1 | Получаване на разрешение за започване на проекта | - | - | -
2 | Събиране и анализ на клиентските изисквания | 1 | 2 | РМ
3 | Проектиране |  |  | 
3.1 | Избор на подходяща архитектура | 2 | 2 | ДМ
3.2 | Проектиране на БД | 3.1 | 1 | ДМ
3.3 | Бизнес логика | 3.2 | 1 | РМ, ДМ
3.4 | Първоначален дизайн на потребителския интерфейс | 3.2 | 1 | РМ
4 | Създаване на техническо задание на проекта | 3 | 2 | РМ

## Slide 21
5 | Разработване |  |  | 
5.1 | Реализация на избраната архитектура | 3.1 | 1 | ДМ
5.2 | Реализация на БД | 3.2 | 1 | ДМ
5.3 | Създаване на SQL заявки и процедури за извеждане, добавяне, модифициране и изтриване на данни от БД | 5.2 | 1 | ДМ
5.4 | Бизнес логика | 3.3 | 1 | ДМ
5.5 | Потребителски интерфейс | 3.4 | 1 | РМ
6 | Тестване |  |  | 
6.1 | БД | 5.2 | 1 | ДМ
6.2 | Логика | 5.4 | 1 | ДМ
6.3 | Потребителски интерфейс | 5.5 | 1 | РМ
7 | Създаване на потребителска документация | 6 | 2 | РМ
8 | Представяне на продукта на клиента | 7 | 1 | РМ
9 | Пускане в производство на програмния продукт | 8 | 1 | РМ

## Slide 22: Трудности при разработването
Срещнахме трудности в началните етапи свързани с анализ на изискванията, проектиране на продукта и изработването на техническото задание, заради което се получи и забавяне, тъй като тази методология налага инкрементиращи се стъпки.
При проектирането на продукта срещнахме проблем с желаната от възложителя архитектура за разработване, защото ни трябваше повече време да се запознаем с нея и спецификите й.
Забавянето се отрази и на следващия етап на създаване на техническото задание, но успяхме да наваксаме с работата и започнахме разработването навреме, което от друга страна ни отне по-малко време от проектирането, заради добре положените основи на проекта в началото.

## Slide 23: Програмни средства за реализацията
Програмен език
Java
IDE
Android Studio

## Slide 24: Краен продукт и интерфейс на приложението

## Slide 25: Възможност за бъдеща разработка
Custom анимации
Google analytics и Crashlytics
Създаване на сървърна част
Превръщане в мултипотребителско приложение