Задачи за Лабораторно упражнение №5

Задача 1: С използване на системата за управление на проеки – MS Project, да се изготви проект, чрез зададените по-долу примерни етапи на разработване на системата, като предварително се състави календар със стандартно работно време (календарът да бъдат съобразени с възможните предстоящи почивни дни).

Етапи								Дни	Зависимости

- Иницииране 								1 		-

- Планиране

  - Планиране на ресурсите						7 		1

  - Планиране управлението на риска на проекта 		7 		1

  - Планиране на качеството					7 		1

  - Планиране на комуникациите 					7 		1

  - Планиране на организацията и на хората 			7		2.4.

  - Планиране и дефиниране на обхвата на проекта 		7		2.4.

- Анализ на изискванията

  - Потребителски 							6	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

  - Функционални							4	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

  - Нефункционални							5	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

- Прототипиране

  - Анализ на дизайна						8		3.1, 3.2, 3.3

  - Избор на дизайн							4		4.1.

  - Изготвяне на прототипи						7		4.2.

  - Избор от прототипи						2		4.3.

- Изготвяне структурата на програмната система			5		4.4.

- Проектиране

  - На компоненти 							9		5

  - На интерфейси							7		5

- Реализация на програмен код					15		6.1., 6.2.

- Интегриране и тестване

  - Разработване на тестове за интеграция			4		7

  - Изпълнение на тестове за интеграция				2		8.1.

  - Изпълнение на тестове за демонстрация			1		8.2.

Пояснение: Етапите по планиране да започнат заедно, като само етапите по планиране на хората и обхвата на проекта да започнат 7 дена по-късно. Етапите по анализа на изискванията започват заедно, но след като Планирането приключи. Всички етапи от прототипорането започват един след друг. Етапите от проектирането започват заедно.

Задача 2: След попълване на етапите да се определи - Какво време е необходимо за осъществяване на проекта?

Задача 3: Да се въведат необходимите човешки, материални и ценови ресурси за всеки един от етапите на проекта.